[bookmark: _GoBack]需求书——广州市番禺区第七人民医院MR1.5装修改造工程
1、 项目概况
	序号
	项目名称
	数量
	预算金额（元）
	备注

	1
	广州市番禺区第七人民医院MR1.5装修改造工程
	1
	665707.44
	



本项目位于我院1号楼一楼，为满足我院业务需求，现将原CT室、CT控制室、医生值班室、办公区改造成MR1.5机房及控制室、设备间，主要涉及室内基本装修、消防设备设施改造，新增空调通风系统、给排水、弱电、设备电缆铺设等工作内容。
本项目就广州市番禺区第七人民医院MR1.5装修改造工程进行采购(采购内容详见本项目工程量清单)。

2、 报价范围的定义
要求供应商结合市场实际情况，对本项目费用进行报价。
本项目为总价包干式报价（总价包干、项目措施费包干，包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工），报价人已充分了解采购单位需求及有关风险，中标后不另作补偿。
项目服务内容如下：
1.完成施工图纸、工程量清单及采购过程相关资料所含全部工作内容，包括但不限于广州市番禺区第七人民医院MR1.5装修改造工程的拆除、装饰装修、电气、给排水、消防、通风、弱电等。
2.接受采购人、设计单位、监理单位的监督，做好施工过程的配合工作，确保施工安全、进度、质量满足要求。
本项目采购预算为665707.44元，投标人需对上述服务内容充分考虑和评估后，按照招标工程量清单进行报价。

3、 资质要求
投标人必须提供具有建设主管部门颁发的有效的建筑装修装饰工程专业承包资质二级或以上资质、有效的《安全生产许可证》（提供证书扫描件加盖公章作为证明材料）

4、 是否接受联合体投标
不接受联合体投标

5、 技术/服务要求
1.服务内容：
投标人根据有关规范、规定及工作流程对广州市番禺区第七人民医院MR1.5装修改造工程进行施工，完成施工图纸、工程量清单及采购过程相关资料所含全部工作内容，包括但不限于广州市番禺区第七人民医院MR1.5装修改造工程的拆除、装饰装修、电气、给排水、消防、通风、弱电等。
2.服务地点：广州市番禺区第七人民医院
3.服务期限：
工期60天，合同签订之日起第5个自然日开始计算工期。
4.响应要求
人员派驻要求：投标人应组建专业项目团队驻场实施本项目，投标时应提交《管理人员及技术人员名单》，岗位包含但不限于项目经理1名、技术负责人1名、安全总监1名、施工员1名、安全员1名、质量员1名、资料员1名、造价员1名等。派驻人员的执业资格、职称、工作经验必须与岗位条件相适应，且为投标人单位正式在岗人员。 
   ★拟担任本项目的项目负责人具备建筑工程专业二级(或以上)级别的注册建造师资质，并持有安全生产考核合格证(B类)或建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书（提供证书扫描件及投标截止日之前六个月以内任意月份的在投标单位的社保证明作为证明材料）。
   ★供应商拟派拟派专职安全员须具有在有效期内的安全生产考核合格证(C类)或建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书(C3)（提供证书扫描件及投标截止日之前六个月以内任意月份的在投标单位的社保证明作为证明材料）
驻场在岗要求：（1）项目经理、技术负责人、安全总监为核心岗位，必须全职驻场；施工员、安全员、质量员等岗位人员按岗位职责要求在岗履职。 （2）驻场定义：工作日正常安装施工期间在施工现场办公、履职。（3）考勤要求：招标人不定期采用现场点名、抽查、会议签到等方式核查在岗情况，投标人须配合考勤核查，拒不配合核查的，直接认定人员未到岗。 （4）投标组织架构内人员不得擅自离岗、脱岗，不得更换投标承诺人员，否则视为投标人违约。 
违约处罚标准：（1）项目经理、技术负责人、安全总监：单次抽查不在岗且无有效请假审批手续，处罚人民币5000元 / 次，其余岗位单次抽查不在岗处罚1000元 / 人次；同一岗位连续两次抽查均脱岗，可加倍处罚。 （2）擅自更换投标承诺人员，每更换 1 人，一次性处罚2000元 / 人，并限期 3 日内更换回符合投标承诺人员，逾期未整改即视为违约，招标人有权单方解除合同，投标人应赔偿招标人因此产生的全部损失。 （3）整体人员配置不达标：现场在岗人员数量、岗位配置与投标组织架构表相比，缺岗岗位≥1个，视为投标人项目管理组织架构未满足投标承诺，一次性处罚5000元，限期3日整改，逾期未整改即视为违约，招标人有权单方解除合同，投标人应赔偿招标人因此产生的全部损失。   
保修期：两年，自工程验收合格之日起算。
    缺陷责任期：一年，自工程验收合格之日起算。

6、 付款方式
1.合同签订后5个工作日，招标人向投标人支付合同价的 30%预付款。
2.项目完工验收合格，投标人向招标人递交竣工验收档案，经招标人及监理审查合格后，支付至合同价的80%进度款。
3.招标人向投标人支付至结算价的97%结算款。结算价确定及支付时间如下：①项目无变更，合同金额为结算价，项目完工验收合格后即办理结算款支付手续。②项目有变更，投标人应按实际情况编制结算资料，经招标人委托的第三方公司进行结算评审后，结算评审金额即为结算价。经结算评审完成后，由投标人整理结算资料并办理结算款支付手续。
4.余下3%的质保金待竣工验收合格满1年后五个工作日内办理无息支付。
5.上述工程进度款项已包含工人工资款。办理支付手续前投标人需向招标人提供：①请款函；②等额合法发票。招标人收齐上述资料后在5个工作日内办理支付流程。

7、 验收要求
1.投标人按国家标准和合同要求完成施工，自检并通过项目验收合格。
2.质量等级：符合采购文件、图纸、设计方案的要求，本项目的材料、设备、实施达到现行中华人民共和国以及省、市或行业的工程建设标准、规范的要求。
3.验收标准：按国家相关规定、行业技术规范标准、采购文件及合同内容进行验收。

八、违约责任与赔偿损失
    1.投标人未能按本合同规定的合同期限完成服务的，未及时进场导致拖延工期的，每逾期一天，处罚1000元/天，从应付工程款项中直接扣除。工期延误超过5天，采购人口头警告；工期延误超过10天，采购人书面警告；工期延误超15天，采购人有权单方面终止合同，由此造成的所有损失由投标人承担。
2.在投标人提供服务过程中，由于投标人及其工作人员的违法违规或不当行为及过失造成的损失及有关责任，由投标人承担赔偿责任，采购人有权终止合同。由此对采购人造成不良影响的，投标人仍应当负责消除。
3.在质保期内，如投标人未能按规定履行维修责任义务，则采购人有权自行聘人维修，其费用按实际发生费用由投标人承担。
4.其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

九、争议的解决
1.合同履行过程中如一方提议对合同做修改或补充，必须在所需更改的内容生效十日以前提出，经双方同意并鉴定、补充合同书后进行。
2.合同执行过程中双方如有争议，应友好协商解决，协商不成，双方可向采购人所在地人民法院提出诉讼。
3.因质量问题发生争议时，由有资质的检验机构进行相关鉴定，鉴定结果符合质量技术要求时，发生的所有费用由采购人承担；鉴定结果不符合质量技术要求时，发生的所有鉴定费用由投标人承担。

十、不可抗力
任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件发生后3日内向其他方通报，以减轻可能给其他方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或其他方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。



